Инновационный проект МБУ ДО СЮН «Создание информационного центра по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся».

Виноградова Елена Александровна, директор МБУ ДО СЮН

Слайд 2. В прошлом году нашему учреждению исполнилось 40 лет. Сегодня учреждение является городским центром экологического образования и воспитания обучающихся.

Основные направления деятельности учреждения:

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.

- Организация участия детей и подростков в общественно-значимых природоохранных проектах и акциях.

- Осуществление эстетического воспитания и развитие творческих способностей детей.

- Организация научно-исследовательской и проектной деятельности школьников.

- Проведение общегородских массовых эколого-биологических мероприятий.

- Методическое сопровождение работы, аналитическая деятельность.

- Обобщение и распространение педагогического опыта.

- Сотрудничество с природоохранными организациями.

- Проведение экскурсий по живому уголку и Музею природы, экологическим тропам «Вышневолоцкое Лукоморье» и «Сказка под кронами деревьев».

- Профильная подготовка учащихся 8-11 классов.

- Информационная деятельность.

- Организация досуга школьников и их родителей.

Слайд 3. Станция юных натуралистов имеет большой опыт реализации инновационных проектов.

В 2013 году при поддержке  Вышневолоцкого отдела лесного хозяйства ГКУ «Фировское лесничество Тверской области» и филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Тверской области», создано школьное лесничество «Зеленая волна».

Слайд 4. Члены школьного лесничества  проводят экологические уроки, беседы, распространяют листовки.

Слайд 5. Ребята и педагоги ежегодно участвуют во всероссийских акциях «Зеленая весна», «Антипал», «Первоцветы», «Живи лес», региональном проекте «Сохраним природу Верхневолжья». В 2015 и 2016 году команда становилась призером областного смотра школьных лесничеств. С 2016 года школьное лесничество является активным участником регинального пилотного проекта «Академия леса», реализуемого ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов Тверской области». Впервые педагогическими работниками учреждения были использованы такие формы работы с обучащимися как участие в вебинарах и просмотр онлайн-лекций, проводимых  в рамках проекта.

Слайд 6.  С 2014 года в учреждении ведется работа над проектом по созданию учебно-познавательной экологической тропы «Вышневолоцкое Лукоморье» в сосновом бору на берегу Вышневолоцкого водохранилища в поселке Кашарово. Протяженность тропы 4,5 км.

Слайд 7.   На тропе установлены 18 информационных стендов,

Слайд 8.   красочные арт-объекты,

Слайд 9. оборудованы места отдыха. Проект стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Подрост» в 2015 году и занял 1-е место в региональном конкурсе экологических троп в 2017 году. Опыт работы по созданию экотропы был неоднократно представлен на городских и областных семинарах для педагогических работников.

Слайд 10,11,12. В течение 2016-2017 года было проведено 22 экскурсии по экологической тропе, в которых приняли участие более 600 обучающихся. Тропа стала местом для школьных исследований. В 2015-2016 были выполнены научно-исследовательские проекты по темам: «Мониторинг состояния участка лесных культур», «Изучение видового состава птиц», «Оценка степени зараженности шишек сосны вредителями». Работы получили высокую оценку на областных конкурсах юных исследователей окружающей среды и «Подрост».

Слайд 13. 2017 год объявлен указом Президента России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Увеличилось разнообразие проводимых станцией юных натуралистов городских массовых мероприятий. Методистами нашего учреждения разрабатываются положения, организуется работа жюри, подведение итогов.

Слайд 14.  Обучающиеся принимают активное участие в различных областных и Всероссийских мероприятиях.

Слайд 15. В течение всего года школьники активно занимаются исследовательской деятельностью. Её итоги подводятся на городской конференции юных исследователей природы, на которую представляют свои проекты обучающиеся с 1 по 11 классы образовательных организаций города Вышний Волочек.

Таким образом перспективным направлением развития учреждения является создание на его базе информационного центра по развитию научно-исследовательской деятельности учащихся.

Слайд 16.  Цель проекта: Развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся города Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района Тверской области по естественнонаучному направлению.

Слайд 17. Задачи проекта:

- создание на базе МБУ ДО СЮН города Вышнего Волочка информационного центра;

- осуществление научно-методического обеспечения деятельности образовательных организаций по организации исследовательской деятельности школьников различного возраста,

- мониторинг, координация и управление научно-исследовательской деятельностью обучающихся,

- организация и проведение мастер-классов, семинаров, открытых занятий, экологических уроков и т.д.

- создание лаборатории «Юный эколог» для выезда в образовательные организации, для проведения опытов, исследований,

- вовлечение школьников в природоохранную, опытно-исследовательскую работу через участие в городских, региональных и федеральных природоохранных мероприятиях экологической направленности;

- использование дистанционных образовательных технологий для  активного участия педагогов и обучающихся в различных видеолекциях, онлайн-консультациях  и т.д.

- развитие межведомственного взаимодействия с образовательными учреждениями Тверской области, Министерством образования Тверской области, Министерством лесного хозяйства Тверской области, ГКУ «Фировское лесничество Тверской области», ФБУ «Центр защиты леса Тверской области», средствами массовой информации.

Слайд 18-21.

Был составлен подробный план реализации проекта по созданию информационного центра.

В сентябре – октябре нами уже проведена большая работа:

- заключено соглашение с Министерством образования Тверской области о выделении средств,

- создан информационный блок, посвященный инновационному проекту на сайте нашего учреждения;

- на станции юных натуралистов имеется банк методических материалов по организации учебно-исследовательской деятельности;

- проведены занятия с обучающимися Зеленогорской школы, школы №5 и детского сада №23 в лаборатории «Юный эколог»;

- впервые в начале октября 2017 года в рамках Всемирных дней наблюдений птиц были проведены городские соревнования по спортивной орнитологии.

| Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта | Июнь-август 2017 г. | Разработка проекта и участие в конкурсе на получение финансовой поддержки за инновационную деятельность, направленную на развитие образования Тверской области в 2017 году. |
| Создание на базе МБУ ДО СЮН информационного центра по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся города и района | Сентябрь 2017 г. | На базе МБУ ДО СЮН создан информационный центр по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся города и района. |
| Разработка нормативно-правового сопровождения деятельности Центра. | Сентябрь-октябрь 2017 | Обеспечено нормативно-правовое сопровож-дение деятельности центра: приказом по уч-реждению утверждены положение о центре, состав рабочей группы, план мероприятий. Заключены договора о социальном партнерстве со следующими организациями: - ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов Тверской области», - ГКУ «Фировское лесничество Тверской области», - образовательные организации города и района. |
| Оснащение Центра компьютерами | Октябрь 2017 г. | Закупка и установка в кабинетах МБУ ДО СЮН компьютеров. (2 шт.) |
| Создание банка педагоги-ческого опыта, методи-ческих материалов для орга-низации исследовательской деятельности обучающихся по естественнонаучному на-правлению: определителей, методических пособий, справочных материалов. | Сентябрь 2017 – май 2018 г. | Создан банк педагогического опыта, методических материалов для организации исследовательской деятельности обучающихся по естественнонаучному направлению: определителей, методических пособий, справочных материалов. |
| Создание информацион-ного блока о работе Центра на официальном сайте МБУ ДО СЮН | Декабрь 2017 г. | Создан информационный блок на сайте МБУ ДО СЮН, где располагается вся информация о работе Центра. |
| Организация постоянно действующего семинара по проблемам организации проектной, исследова-тельской деятельности обучающихся | ежеквартально | Для учителей биологии и педагогов дополнительного образования организован постоянно действующий семинар по проблемам организации проектной, исследовательской деятельности учащихся |
| Закупка оборудования для работы лаборатории «Юный эколог» | ноябрь 2017 г. | Закуплено оборудование для работы лаборатории «Юный эколог». (3 микроскопа) |
| Разработка буклетов, тематических листовок, методических пособий | Декабрь – 2017 апрель 2018 г. | Разработаны макеты буклетов, тематических листовок, методические пособия |
| Тиражирование буклетов, тематических листовок, методических пособий | Апрель 2018 г. | Тиражирование буклетов, тематических листовок, методических пособий |
| Участие в летнем лагере для членов школьных лесничеств «Академия леса» | Июнь 2018 г. | В образовательной программе летнего лагеря для обучающихся примут участие 3 детей и руководитель школьного лесничеств. |
| Участие в видеолекциях, онлайн-консультациях с использованием дистанци-онных образовательных технологий для обучающихся и педагогов | В течение всего срока реализации проекта | Участие в видеолекциях, онлайн-консультациях с использованием дистанционных образовательных технологий обучающихся и педагогов города и района. |
| Организация и проведение городского этапа Всерос-сийских конкурсов «Под-рост», «Юные исследова-тели окружающей среды». Участие в региональном этапе Всероссийских кон-курсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды». | В течение 2017 -2018 гг. | Организация и проведение городского этапа Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды». Участие в региональном этапе Всероссийских конкурсов «Подрост», этапы Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды» |
| Организация и проведение городского Слета юных экологов | Май 2018 г. | Проведение городского слета юных экологов (10 команд, 30 человек) |
| Организация и проведение природоохранных акций: «Покормите птиц зимой!», «Птичий дом», «Антипал», «Первоцветы», «Живи, лес!», «Альтернативная новогодняя ель», «Чистый лес!» | В течение 2017-2018 гг. | Увеличение количества участников региональных и федеральных природоохранных мероприятий экологической направленности. (Не менее 2000 человек) |
| Информационно-аналити-ческое сопровождение дея-тельности Центра: пресс-релизы по результатам проведенных мероприятий и акций на сайте МБУ ДО СЮН, интервью в СМИ | На протяжении проекта 2017-2018 гг | Организовано информационно-аналитическое сопровождение деятельности Центра по результатам проведенных мероприятий и акций на сайте МБУ ДО СЮН, интервью СМИ |
| Проведение ежегодной городской конференции юных исследователей окружающей среды | Декабрь 2017 г. Декабрь 2018 г | Участие школьников города и района в конференции. Увеличение числа участников конференции (20 обучающихся). |

В рамках проекта нами запланировано провести еще четыре семинара для педагогов по вопросам организации учебно-исследовательской деятельности. Обучающиеся примут участие в вебинарах и онлайн-лекциях проводимых специалистами Вузов. Планируется выпуск тематических листовок, буклетов и методических пособий. Будут проведены выездные занятия с обучающимися с использованием закупаемого лабораторного оборудования.

Слайд 22. Для реализации проекта в нашем учреждении имеются необходимые ресурсы.

Слайд 23. С обучающимися работают 18 высоко квалифицированных педагогических работников.   Из них 11 человек имеют высшее педагогическое образование. Первую и высшую квалификационную категорию имеют 8 человек.

Слайд 24.  Интерес детей к занятиям повышается, о чем свидетельствует рост контингента. На сегодняшний день в объединениях станции занимается 767 обучающихся.

Слайд 25. Станция юных натуралистов в своей деятельности сотрудничает с

Министерством образования Тверской области,

Министерством лесного хозяйства Тверской области,

Министерством природных ресурсов Тверской области.

ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов»,

Вышневолоцким отделом лесного хозяйства ГКУ «Фировское лесничество Тверской области»,

филиалом ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Тверской области»,

ЗАО «Вышеволоцкий леспромхоз»,

Молодежным советом города Вышний Волочек.

С общеобразовательными и дошкольными организациями города Вышний Волочек заключены договора о сотрудничестве.

Слайд 26.

Разработан и согласован с учредителем финансовый план реализации проекта.

Заключены договора на закупку оборудования для информационного центра  на сумму 250 тысяч рублей.

Из местного бюджета выделены средства на закупку мебели.

Ресурсное обеспечение проекта (перечень и указание количества)

| Ресурсы | Описание с использованием качественных и количественных характеристик |
| --- | --- |
| Здания и помещения | 1- этажное здание, площадью 648 кв.м 3 кабинета на 60 посадочных мест Актовый зал на 60 посадочных мест Уголок живой природы Музей природы |
| Оборудование | телевизоры – 2 шт.; DVD-плейер – 2 шт; мультимедийный проектор – 1 шт музыкальный центр – 1 шт; компьютер -1 шт. |
| Методическое обеспечение | Методические материалы, справочная литература, определители из фонда МБУ ДО «Станция юных натуралистов». |

Запрашиваемые средства из областного бюджета в сумме 249 830 рублей планируется использовать на закупку следующего оборудования для создания информационного центра:

| № п\п | Статья затрат | Сумма, руб | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектор, 1 шт | 30 000 | Проведение ежегодной городской конференции юных исследователей природы, семинаров для педагогов, участие в вебинарах, онлайн-лекциях |
|  | Экран, 1 шт | 6 300 |  |
|  | Ноутбук, 1шт | 24 300 |  |
|  | Колонки, 1 шт | 4 780 |  |
|  | Микрофон, 2 шт | 1 600 |  |
| 2. | Компьютер, 2 шт | 69 100 | Написание и оформление обучающимися исследовательских работ. Тиражирование листовок, буклетов, методических разработок. |
|  | Принтер МФУ, 1 шт | 14 250 |  |
|  | Принтер А3, цветной, 1 шт | 19 000 |  |
| 3. | Микроскоп медицинский, 1 шт | 14 500 | Оборудование лаборатории «Юный эколог». Проведение обучающимися исследований. |
|  | Микроскоп ученический, 2 шт | 12 000 |  |
|  | Фотоаппарат | 32 000 |  |
|  | Видеокамера | 22 000 |  |

Слайд 27.   Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта в педагогическую практику образовательной организации и иных организаций.

Уровень реализации проекта – городской, межмуниципальный, региональный. Проект рассчитан на участие в нем педагогов и обучающихся г. Вышний Волочек и Вышневолоцкого района.  По мере реализации проекта по созданию Центра на сайте МБУ ДО СЮН будут размещаться новости, результаты конкурсов, акций, методические рекомендации, банк педагогического опыта. Данные материалы смогут использовать все заинтересованные обучающиеся, педагоги, образовательные и иные организации.

Слайд 28.  Реализация проекта позволит достигнуть следующих результатов:

-  Основным результатом проекта должно стать увеличение числа педагогов и обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью,

- Увеличение числа участников традиционных городских мероприятий, областных о Всероссийских конкурсов,

- Использование дистанционных образовательных технологий активизирует обучающихся и педагогов на участие в региональных и федеральных природоохранных мероприятиях естественнонаучной направленности,

- Сетевое взаимодействие с привлечением специалистов ВУЗов, отрасли лесного хозяйства позволит обновить технологии реализаций программ дополнительного образования,

- Формирование у обучающихся  осознанного выбора сферы будущей профессиональной деятельности,

- Развитие взаимодействия между  образовательными учреждениями города Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, Министерством образования Тверской области, Министерством лесного хозяйства Тверской области, ГКУ «Фировское лесничество Тверской области», ФБУ Центр защиты леса Тверской области».

Слайд 29. Спасибо за внимание.