- Раздел 1

- Наименование муниципальной услуги: Реализация допонительных образовательных программ

- Содержание услуги:

- Обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:

- - естественнонаучной.

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год (2015 год) | Фактическое значение, полученное с нарастающим итогом с начала текущего финансового года (2015 год) | Отношение фактического значения к плановому значению за отчетный финансовый год, процент | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги | % | 100% | 100% | 100% |  | Данные мониторинга качества деятельности ОУ |  |
| Доля педагогических работников, имеющих педагогическое образование, от общего числа педагогических работников | % | 71% | 89,5% | 126% | На 10.12.2015 г. всего педагогичес-ких работников – 19 имеют педагоги-ческое образование – 17. | Данные ОУ, основанные на документах об образовании педагогических работников |  |
| Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории | % | 44% | 57,9% | 132% | На 10.12.2015 г. всего педагогичес-ких работников -19, имеют первую ква-лификационную категорию – 11 | Аттестационные листы сотрудников ОУ |  |
| Доля педагогов, повысивших квалификацию | % | 19,7% | 31,6% | 160% | Педагоги дополни-тельного образова-ния в марте 2015 года прошли курсы повышения квали-фикации Псковско-го областного ин-ститута повышения квалификации ра-ботников образова-ния. На 10.12.2015 г. всего педагогичес-ких работников-19, прошли курсы по-вышения квалифи-кации в 2015 г.- 6 | Свидетельство о повышении квалификации |  |
| Доля воспитанников, являющихся участниками конкурсов различных уровней | % | 32% | 39,3% | 122,8% |  | Протоколы конкурсов, свидетельства участников |  |
| Количество детей, являющихся победителями и призерами конкурсов различных уровней | Ед. | 30 | 31 | 103% |  | Наличие грамот, дипломов |  |
| Сохранность контингента | Да/нет | Да | Да | 100% |  | Статистические формы 1-ДО |  |
| Объемы оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  | Охрана жизни и здоровья детей |
| Количество детей, охваченных муниципальной услугой | человек | 600 | 732 | 122% | Во втором полуго-дии увеличилось ко-личество объединений | Данные ОУ |  |

- Раздел 2

- 1.Наименование муниципальной услуги: Содержание и воспитание  обучающихся

- Содержание услуги:

- Материально-техническое обеспечение;

- Охрана жизни и здоровья обучающихся.

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значе-ние, утвержден-ноев муници-пальном задании на отчетный финансовый год (2015 год) | Фактическое зна-ение, полученное с нарастающим итогом с начала текущего финансового года (2015 год) | Отношение фак-тического значе-ния к плановому значению за отчетный финансовый год, процент | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Источник (и) информации о фактическом значении показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество компьютеров, имеющихся в ОУ | Ед. | 7 | 7 | 100% |  | Статистический отчет 1-ДО |  |
| Охват воспитанников ОУ организованными формами летнего отдыха | % | 17% | 41% | 241% | Экскурсии по экологической тропе в летний период - 300 детей | Данные ОУ |  |
| Соответствие условий для оказания услуг требо-ваниям безопасности | Да/нет | Да | Да | 100% |  | Акты готовности ОУ к новому учебному году |  |
| Наличие материально-технической базы, необходимой для работы объединений | Да/нет | Да | Да | 100% |  | Инвентаризацион-ные ведомости |  |
| Объемы оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  | Охрана жизни и здоровья детей |
| Количество обучающихся, охваченных муниципальной услугой | человек | 600 | 732 | 122% | Во втором полуго-дии увеличилось количество объединений | Данные ОУ |  |

- Директор МБУ ДО СЮН:                                 Виноградова Е.А.