| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Руководитель ГорОО | Директор МБУ ДО СЮН |
| ________________ Кондакова Н.Е. | ____________Виноградова Е.А. |
| «_____»______________20___ г. | Приказ № 32 «02» августа 2017 г. |

Проект «Создание информационного центра по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся».

ПРИНЯТ

на педагогическом совете

МБУ ДО СЮН

Протокол №  05

от «02» августа 2017 г.

Тверская область

г. Вышний Волочек

2017 год

Содержание

Раздел 1.Описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации инновационного проекта, обоснование его значимости для развития системы образования Тверской области.

Раздел 2. Целевые показатели, запланированные к достижению в случае предоставления финансовой поддержки.

Раздел 3. Этапы, содержание, методы и формы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (включая показатели и индикаторы), необходимые условия организации работ, ресурсы (материально-технические, кадровые, финансовые, включая средства из всех источников), средства мониторинга и контроля.

Раздел 4. Календарный план реализации инновационного проекта.

Раздел 5. Описание рисков и предложения по их снижению.

Раздел 6. Предложения по распространению и внедрению  результатов инновационного проекта в педагогическую практику образовательной организации и иных организаций.

Раздел 7. Проект финансового плана инновационного проекта на текущий финансовый год, согласованный с учредителем, содержащий обоснование расходов на развитие материально-технической базы и проведение мероприятий в соответствии с инновационным проектом.

Раздел 1. Описание актуальности, целей и задач предлагаемого к реализации инновационного проекта, обоснование его значимости для развития системы образования Тверской области.

Актуальность проекта: 5 января 2016 года президент РФ подписал Указ «О проведении Года экологии в 2017 году». Еще раньше, 1 августа 2015 года Владимир Путин обозначил еще одну тематику для предстоящего 2017 года, назвав его годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Что изменит год экологии в России?

Президент РФ четко наметил оргкомитету конкретные цели тематического года:

1. Привлечь внимание граждан к проблемам экологии.

2. Обезопасить существующие экосистемы.

3. Сохранить многообразие биологических видов.

Предстоящие мероприятия должны привести к улучшению экологической картины в России, к оздоровлению и очищению отдельных территорий. Важным результатом должно стать изменение отношения граждан к проблемам природы и экологии на более сознательное и ответственное.

Осознавая важность работы в данном направлении, имея большой опыт проведения массовых эколого-биологических мероприятий и практической природоохранной деятельности, педагоги МБУ ДО «Станция юных натуралистов» города Вышний Волочёк Тверской области разработали инновационный проект «Создание информационного центра по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся».

Состояние нашей планеты оставляет желать лучшего. Эксперты говорят об усугублении проблем экологии на нашей планете с каждым годом. Самое время изменить экологическую ситуацию в России, позаботиться об охраняемых территориях, заняться оздоровлением лесов и водных объектов, решением проблемы утилизации отходов.

Наш город и район славятся природными богатствами: парками, лесами, реками, каналами и конечно жемчужиной Вышневолоцкого района – рукотворным водохранилищем, которые дают прекрасную возможность для изучения природы и развития туризма. Однако экологическая обстановка в регионе оставляет желать лучшего. Причина: низкий уровень культуры жителей, недостаток финансирования, бездействие и незаинтересованность местных властей.

Одной из форм экологического образования и воспитания детей и подростков является их исследовательская деятельность, непосредственное участие в изучении природных объектов, мониторинге состояния окружающей среды. Однако в общеобразовательной школе обучающиеся не всегда могут получить конксультацию специалиста по данной теме,  подобрать методику для проведени исследований, поработать с компьютером или воспользоваться необходимым оборудованием в удобное для них время.

Решению этой проблемы может помочь создание на базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов» информационного центра.

Цель: Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся города Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района Тверской области по естественнонаучному направлению.

Задачи:

- создание на базе МБУ ДО СЮН города Вышнего Волочка информационного центра;

- осуществление научно-методического обеспечения деятельности образовательных организаций по организации исследовательской деятельности школьников различного возраста,

- мониторинг, координация и управление научно-исследовательской деятельностью обучающихся,

- организация и проведение мастер-классов, семинаров, открытых занятий, экологических уроков и т.д.

- создание лаборатории «Юный эколог» для выезда в образовательные организации, для проведения опытов, исследований,

- вовлечение школьников в природоохранную, опытно-исследовательскую работу через участие в городских, региональных и федеральных природоохранных мероприятиях экологической направленности;

- использование дистанционных образовательных технологий для  активого участия педагогов и обучающихся в различных видеолекциях, онлайн-консультациях  и т.д.

- развитие межведомственного взаимодействия с  образовательными учреждениями Тверской области, Министерством образования Тверской области, Министерством лесного хозяйства Тверской области, ГКУ «Фировское лесничество Тверской области», ФБУ «Центр защиты леса Тверской области», средствами массовой информации.

Раздел 2. Целевые показатели, запланированные к достижению в случае предоставления финансовой поддержки.

Количественные результаты:

- создан на базе МБУ ДО СЮН  Информационный центр по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся г. Вышний Волочек,

- разработаны методические рекомендации по организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся,

- проведен мониторинг деятельности педагогов и обучающихся занятых исследовательской работой по естественнонаучному направлению,

- создан банк педагогического опыта форм и методов экологического воспитания,

- для учителей биологии, химии, географии, учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования (30 чел.) организован постоянно действующий семинар по проблемам организации проектной, исследовательской деятельности учащихся в форме мастер-классов, конференций, круглых столов,

- создан информационный блок на сайте учреждения,

- увеличение количества обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью,

- более 2000 обучающихся  примут участие в городских, региональных и федеральных природоохранных мероприятиях экологической направленности;

- организован просмотр видеолекций, онлайн-консультаций с использование дистанционных образовательных технологий для обучающихся и педагогов,

- организовано информационно-аналитическое сопровождение деятельности: пресс-релизы по результатам проведенных мероприятий и акций на сайте МБУ ДО СЮН, статьи в  СМИ, создание и распространение буклетов, тематических листовок, методических пособий.

Качественные показатели:

- использование дистанционных образовательных технологий активизирует обучающихся на участие в городских, региональных и федеральных природоохранных мероприятиях естественнонаучной направленности,

- сетевое взаимодействие с привлечением ведущих специалистов ВУЗов, отрасли лесного хозяйства позволит обновить технологии реализации программы дополнительного образования,

- формирование у обучающихся  осознанного выбора сферы будущей профессиональной деятельности,

- развитие взаимодействия между  образовательными учреждениями города Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, Министерством образования Тверской области, Министерством лесного хозяйства Тверской области, ГКУ «Фировское лесничество Тверской области», ФБУ Центр защиты леса Тверской области»,

- размещение на сайте МБУ ДО СЮН, сайтах социальных партнеров информации по результатам исследовательской деятельности активизирует интерес подрастающего поколения, жителей города и района к проблемам экологии региона, позволяя значительно повысить уровень экологической культуры населения.

Раздел 3. Этапы, содержание, методы и формы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (включая показатели и индикаторы), необходимые условия организации работ, ресурсы (материально-технические, кадровые, финансовые, включая средства из всех источников), средства мониторинга и контроля.

Этапы реализации проекта:

| Наименование этапа, мероприятий | Методы и формы деятельности | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта | Анализ деятельности и разработка проекта | Разработка проекта и участие в конкурсе на получение финансовой поддержки за инновационную деятельность, направленную на развитие образования Тверской области в 2017 году. |
| Создание на базе МБУ ДО СЮН информационного центра по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся города и района | Разработка нормативно-правового сопровождения деятельности центра | Создан на базе МБУ ДО СЮН информационный центр по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся города и района. Обеспечено нормативно-правовое сопровождение деятельности центра: приказом по учреждению утверждены положение о центре, состав рабочей группы, план мероприятий. |
| Подготовка и заключение договоров (соглашений) с партнерами о реализации проекта | Разработка нормативно-правового сопровождения деятельности центра | Заключены договора о социальном партнерстве со следующими организациями: - ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов Тверской области», - ГКУ «Фировское лесничество Тверской области», - образовательные организации города и района. |
| Оснащение Центра компьютерами | Закупка и установка компьютеров. | Закуплены и установлены компьютеры в кабинетах МБУ ДО СЮН (2 шт) |
| Создание банка педагогического опыта, методических материалов для организации исследовательской деятельности обучающихся по естественнонаучному направлению: определителей, методических пособий, справочных материалов. | Обобщение опыта работы | Создан банк педагогического опыта, методических материалов для организации исследовательской деятельности обучающихся по естественнонаучному направлению: определителей, методических пособий, справочных материалов. |
| Создание информационного блока о работе Центра на официальном сайте МБУ ДО СЮН | Работа с сайтом учреждения | Создан информационный блок на сайте МБУ ДО СЮН, где располагается вся информация о работе Центра |
| Организация постоянно действующего семинара по проблемам организации проектной, исследовательской деятельности учащихся | Подготовка и проведение семинаров | Для учителей биологии и педагогов дополнительного образования организован постоянно действующий семинар по проблемам организации проектной, исследовательской деятельности учащихся (5 семинаров) |
| Закупка оборудования для работы лаборатории «Юный эколог» | Закупка оборудования (микроскопов) | Закуплено оборудование для работы лаборатории «Юный эколог» (3 микроскопа) |
| Разработка буклетов, тематических листовок, методических пособий | Разработка буклетов, тематических листовок, методических пособий | Разработаны макеты буклетов, тематических листовок, методических пособий |
| Тиражирование буклетов, тематических листовок, методических пособий | Тиражирование буклетов, тематических листовок, методических пособий | Тиражирование буклетов, тематических листовок, методических пособий |
| Участие в летнем лагере для членов школьных лесничеств «Академия леса» | Летний лагерь | В образовательной программе летнего лагеря для обучающихся примут участие 3 детей и руководитель школьного лесничества. |
| Участие в видеолекциях, онлайн-консультациях с использованием дистанционных образовательных технологий для обучающихся и педагогов | Использование дистанционных технологий | Участие в видеолекциях, онлайн-консультациях с использованием дистанционных образовательных технологий для обучающихся и педагогов. |
| Организация и проведение городского этапа Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды». Участие в региональном этапе Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды». | Подготовка и оформление исследовательских работ | Организация и проведение городского этапа Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды». Участие в региональном этапе Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды» |
| Организация и проведение городского Слета юных экологов | Разработка положения, подготовка материалов, проведение слета | Проведение городского слета юных экологов (10 команд, 30 человек) |
| Организация и проведение природоохранных акций: «Покормите птиц зимой!», «Птичий дом», «Антипал», «Первоцветы», «Живи, лес!», «Альтернативная новогодняя ель», «Чистый лес!» | Разработка положений, подготовка материалов, проведение природоохранных акций | Увеличение количества участников городских региональных и федеральных природоохранных мероприятий экологической направленности (не менее 2000 человек) |
| Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Центра: пресс-релизы по результатам проведенных мероприятий и акций на сайте МБУ ДО СЮН, интервью в СМИ | Работа со СМИ, с сайтом учреждения | Организовано информационно-аналитическое сопровождение деятельности Центра по результатам проведенных мероприятий и акций на сайте МБУ ДО СЮН, интервью СМИ |
| Проведение ежегодной городской конференции юных исследователей окружающей среды | Разработка положения, подготовка материалов, проведение конференции | Участие школьников города и района в конференции. Увеличение числа участников (20 обучающихся) |

Ресурсное обеспечение проекта (перечень и указание количества)

| Ресурсы | Описание с использованием качественных и количественных характеристик |
| --- | --- |
| Здания и помещения | 1- этажное здание, площадью 648 кв.м 3 кабинета на 60 посадочных мест Актовый зал на 60 посадочных мест Уголок живой природы Музей природы |
| Оборудование | телевизоры – 2 шт.; DVD-плейер – 2 шт; мультимедийный проектор – 1 шт музыкальный центр – 1 шт; компьютер -1 шт. |
| Программное обеспечение | Текстовые редакторы: Пакет программ Microsoft Office 2003, 2007,2010 (Word, Excel, Power Point и т.д.), блокнот. Просмотровщик текстов: Adobe Reader Архиватор: 7 –Zip, Win Rar, Редакторы, Adobe Fhotoshop, Paint, Camtasia Studio 7 Браузеры: Yandex, Opera, Internet Explorer Безопасность: Avira Antivirus, Kaspersky Anti-Virus, Обслуживание: CCleaner, Связь: Skype. Другие: Крипто Про. Система: Windows XP, Windows 7 |
| Методическое обеспечение | - «Методы исследования грибов развивающихся на древесных растениях», Учебно методическое пособие, Авторы: Соколова Э. С., Мозолевская Е. Г., Каплан Б. М. Москва., 2014 г. - Дунаев Е.А. «Муравьи Подмосковья: методы экологических исследований», 1999, М.: МосгорСЮН, 2-ое изд.,96 с, - Дунаев Е.А. «Земноводные и пресмыкающиеся подмосковья», 1999, М.: МосгорСЮН, -84 с, - Емельянова А. А., Николаева Н. Е. Организация учебной практики по зоологии: учеб. Пособие. – Тверь: Твер. Гос. Ун-т, 2013.-100 с. - Зверев И.Д. Учебные исследования по экологии в школе.- М., 1993 г., -88с - Книга Юного лесовода: учебное пособие по основам лесоведения, лесоводства и охраны природы для обучающихся по дополнительным образовательным программам. 3-е изд., испр. И доп. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2006. - Комплексная экологическая практика школьников и студентов. Программы. Методики. Оснащение. Учебно-методическое пособие. Под редакцией проф. Л. А. Коробейниковой. Изд. 3-е, перераб. и дополн. – СПб.: Крисмас+. 2002. 268. - Красная книга Тверской области.- Изд.2-е, прераб. и доп. – Тверь: Тверской Печатный Двор, 2016.- 400с. - Кузовлев В.В. Методические рекомендации по изучению и охране родников Тверской области.- Тверь, 2008 г. - Медведев А.Г. к.б.н., зав. кафедрой общей экологии и природопользования Тверского института экологии и права «Методические рекомендации по обследованию лесов высокой природоохранной ценности» - Медведев А.Г. к.б.н., зав. кафедрой общей экологии и природопользования Тверского института экологии и права «Леса высокой природоохранной ценности Тверской области» - Методические рекомендации и методики проведения опытнических и исследовательских работ в школьных лесничествах, под ред. А. И. Филипенко., Йошкар – Ола, 2003г. - Могильнер А.А. Определение качества воды в полевых условиях. – М.: Изд-во Центр охраны дикой природы, 2013 г. -32с. - Мозолевская Е. Г., Лесные насекомые и методы их исследования: Учебное пособие для юных натуралистов. – М.: Лесная страна, 2010. – 80 с. - Мы изучаем лес. – Составитель В. А. Самкова / Под Ред. И. Т. Суравегиной. – М.: Центр « Экология и образование», 1993. – 112 стр., иллюстр. - Неронов В.В. Полевая практика по геоботанике в средней полосе Европейской Росии: Методическое пособие.-М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2002 г.-139с. - Справочник лесничего. Под общ. ред. А. Н. Филипчука. 7-е изд., перераб. И доп. М.: ВНИИЛМ, 2003. 640 с. - Харитонов Н. П. Исследуем природу: Учебно-методическое пособие по организации исследовательской деятельности школьников в полевой биологии. – М.: МИОО; Библиотека журнала «Исследователь/Researcher», 2008. -192 c. - Харитонов Н. П. Организация учебно-исследовательской деятельности с учащимися на водно-юолотных угодьях. М.: Некомерческое Партнёрство содейсвия развитию орнитологии «Птицы и Люди», - М.: Изд-во «Перо», 2015. – 40 с. - Храбрый В.М. Школьный атлас-определитель птиц.- М.: Просвещение, 1988.-224 с. |
| Кадровое обеспечение | 15 педагогических работников из них 5 штатных, 10 совместителей; 13 человек имеют педагогическое образование, 1 человек – высшую квалификационную категорию, 5 человек – первую квалификационную категорию. 2 методиста |
| Финансовое обеспечене | Средства местного бюджета – 25 910 рублей Финансирование из областного бюджета по итогам кон-курса на определение получателей финансовой поддерж-ки за инновационную деятельность, направленную на развитие образования Тверской области – 249 830 рублей |
| Информационное обеспечение | Сайт МБУ ДО СЮН г. Вышний Волочек Тверской области www.mbudosunvv.ucoz.net |

Описание механизмов мониторинга и контроля за реализацией Проекта.

Контроль за реализацией Проекта осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Для привлечения постоянного внимания к исполнению Проекта, его корректировки, для обеспечения информационной открытости определена следующая система мониторинга.

- отдел образования осуществляет контроль за реализацией мероприятий в пределах бюджетных обязательств.

- отдел образования организует методическую поддержку программных мероприятий, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, дает оценку механизмам её реализации.

- Руководитель учреждения, непосредственные исполнители мероприятий, по итогам года представляют отчеты об исполнении мероприятий на Педагогическом совете учреждения.

- Ежегодно учреждение публикует в Интернете подробный публичный отчет о своей деятельности, включая финансовые показатели, объемы и направления привлеченных средств.

Направления мониторинга

1. Динамика в повышении качества образования.

2. Статистические показатели, характеризующие работу учреждения.

4. Объемы финансирования учреждения, постатейное расходование средств, внебюджетные средства.

5. Состояние материально-технической базы в учреждении (нагрузка педагогов, количество компьютеров, библиотечный фонд и др.).

6. Обеспеченность кадрами, качественный состав кадров, возрастной состав, прохождение курсов повышения квалификации, вакансии.

7. Отношение социума к учреждению.

8. Объем и направление использования внебюджетных средств.

Формы мониторинга

- экспертная оценка;

- анализ статистических показателей по различным направлениям;

- анкетирование;

- социологический опрос;

- внутренние и внешние тематические проверки;

- анализ заключений контролирующих  и надзорных органов;

- самоанализ работы образовательного учреждения по направлению исследовательская деятельность школьников.

Раздел 4. Календарный план реализации инновационного проекта

| Наименование этапа, мероприятий | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ожидаемые результаты (с указанием количественных и качественных показателей) |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта | Июнь-август 2017 г. | Разработка проекта и участие в конкурсе на получение финансовой поддержки за инновационную деятельность, направленную на развитие образования Тверской области в 2017 году. |
| Создание на базе МБУ ДО СЮН информационного центра по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся города и района | Сентябрь 2017 г. | Создан на базе МБУ ДО СЮН информационный центр по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся города и района. Обеспечено нормативно-правовое сопровождение деятельности центра: приказом по учреждению утверждены положение о центре, состав рабочей группы, план мероприятий. |
| Подготовка и заключение договоров (соглашений) с партнерами о реализации проекта | Сентябрь-октябрь 2017 | Заключены договора о социальном партнерстве со следующими организациями: - ГБУ ДО «Областная станция юных натуралистов Тверской области», - ГКУ «Фировское лесничество Тверской области», - образовательные организации города и района. |
| Оснащение Центра компьютерами | Октябрь 2017 г. | Закупка и установка в кабинетах МБУ ДО СЮН компьютеров. |
| Создание банка педагогического опыта, методических материалов для организации исследовательской деятельности обучающихся по естественнонаучному направлению: определителей, методических пособий, справочных материалов. | Сентябрь 2017 – май 2018 г. | Создан банк педагогического опыта, методических материалов для организации исследовательской деятельности обучающихся по естественнонаучному направлению: определителей, методических пособий, справочных материалов. |
| Создание информационного блока о работе Центра на официальном сайте МБУ ДО СЮН | Декабрь 2017 г. | Создан информационный блок на сайте МБУ ДО СЮН, где располагается вся информация о работе Центра |
| Организован постоянно действующий семинар по проблемам организации проектной, исследовательской деятельности | ежеквартально | Для учителей биологии и педагогов дополнительного образования организован постоянно действующий семинар по проблемам организации проектной, исследовательской деятельности учащихся |
| Закупка оборудования для работы лаборатории «Юный эколог» | Март 2018г. | Закуплено оборудование для работы лаборатории «Юный эколог» |
| Создание лаборатории «Юный эколог» | ноябрь 2017 | Создана лаборатория «Юный эколог», где обучающиеся могут заниматься научно-исследовательской деятельностью |
| Разработка буклетов, тематических листовок, методических пособий | Апрель 2018 | Макеты буклетов, тематических листовок, методических пособий |
| Тиражирование буклетов, тематических листовок, методических пособий | Апрель 2018 | Тиражирование буклетов, тематических листовок, методических пособий |
| Участие в летнем лагере для членов школьных лесничеств «Академия леса» | Июнь 2018 | В образовательной программе летнего лагеря для обучающихся примут участие 3 детей и руководитель школьного лесничеств. |
| Участие в видеолекциях, онлайнконсультациях с использованием дистанционных образовательных технологий для обучающихся и педагогов | В течение всего срока реализации проекта | Участие в видеолекциях, онлайн-консультациях с использованием дистанционных образовательных технологий для обучающихся и педагогов. |
| Организация и проведение городского этапа Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды» . Участие в региональном этапе Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды». | В течение 2017 -2018 гг. | Организация и проведение городского этапа Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды». Участие в региональном этапе Всероссийских конкурсов «Подрост», этапы Всероссийских конкурсов «Подрост», «Юные исследователи окружающей среды» |
| Организация и проведение городского Слета юных экологов | Май 2018г. | Проведение городского слета юных экологов |
| Организация и проведение природоохранных акций: «Покормите птиц зимой!», «Птичий дом», «Антипал», «Первоцветы», «Живи, лес!», «Альтернативная новогодняя ель», «Чистый лес!» | В течение 2017-2018 гг. | Увеличение количества участников региональных и федеральных природоохранных мероприятий экологической направленности, развитие волонтерского движения. |
| Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Центра: пресс-релизы по результатам проведенных мероприятий и акций на сайте МБУ ДО СЮН, интервью в СМИ | На протяжении проекта 2017-2018 гг | Организовано информационно-аналитическое сопровождение деятельности Центра по результатам проведенных мероприятий и акций на сайте МБУ ДО СЮН, интервью СМИ |
| Проведение ежегодной городской конференции юных исследователей окружающей среды | Декабрь 2017 г. Декабрь 2018 г | Участие школьников города и района в конференции. Увеличение числа участников. |

Раздел 5. Описание рисков и предложения по их снижению.

В процессе реализации проекта могут появиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски:

- изменение законодательства,

- недостаточное финансирование учреждения из местного бюджета муниципального образования «Город Вышний Волочёк»

Внутренние риски:

-возможная сменяемость педагогических кадров МБУ ДО СЮН в период реализации проекта,

- сменяемость контингента обучающихся,

- состояние материально-технической базы учреждения,

- недооценка значимости наличия системной работы по реализации проекта среди работников учреждения, социальных партнеров.

С целью минимизации внутренних рисков Проекта необходимо запланировать следующие мероприятия:

- активизация работы с учащимися,

- повышение квалификации работников,

- активизация работы с социальными партнерами

Раздел 6. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта в педагогическую практику образовательной организации и иных организаций.

Данный проект рассчитан на реализацию в 2017-2018 годах. Дальнейшее развитие проекта зависит от привлечения финансовых средств и ресурсов социальных партнеров.

По мере реализации проекта по созданию Центра на сайте МБУ ДО СЮН будут размещаться новости, результаты конкурсов, акций, методические рекомендации для педагогов, банк педагогического опыта. По окончании проекта состоится  конференция исследовательских работ школьников.

Уровень реализации проекта  – городской, межмуниципальный, региональный. Проект расчитан на участие в нем педагогов и обучающихся г. Вышний Волочек и Вышневолоцкого района. Лучшие исследовательские работы обучающихся будут представлены на региональных и федеральных конкурсах. Материалами размещенные, на сайте МБУ ДО «Станция юных натуралистов» смогут использовать все заинтересованные обучающиеся, педагоги, образовательные и иные организации.

Формы и каналы распространения результатов проекта: размещение пресс-релизов по результатам проведенных мероприятий,  результатов конкурсов, акций, исследовательских работ на сайте МБУ ДО СЮН, интервью СМИ, создание и распространение буклетов, листовок, методических пособий.

Раздел 7. Проект финансового плана инновационного проекта на текущий финансовый год, согласованный с учредителем, содержащий обоснование расходов на развитие материально-технической базы и проведение мероприятий в соответствии с инновационным проект

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Руководитель ГорОО | Директор МБУ ДО СЮН |
| ________________ Кондакова Н.Е. | ____________Виноградова Е.А. |
| «_____»______________20___ г. | Приказ №______ «_____»_____________20 ___г. |

Финансовый план инновационного проекта «Создание информационного центра по развитию научно-исследовательской деятельности обучающихся»

на 2017 год

| № п\п | Статья затрат | Сумма, руб | Обоснование | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектор, 1 шт | 30 000 | Проведение ежегодной городской конференции юных исследователей природы, семинаров для педагогов, участие в вебинарах, онлайн-лекциях | Финансирование из областного бюдже-та по итогам кон-курса на определе-ние получателей фи-нансовой поддерж-ки за инновацион-ную деятельность, направленную на развитие образова-ния Тверской об-ласти |
|  | Экран, 1 шт | 6 300 |  |  |
|  | Ноутбук, 1шт | 24 300 |  |  |
|  | Колонки, 1 шт | 4 780 |  |  |
|  | Микрофон, 2 шт | 1 600 |  |  |
| 2. | Компьютер, 2 шт | 69 100 | Написание и оформление обучающимися исследовательских работ. Тиражирование листовок, буклетов, методических разработок. |  |
|  | Принтер МФЦ, 1 шт | 14 250 |  |  |
|  | Принтер А3, цветной, 1 шт | 19 000 |  |  |
| 3. | Микроскоп медицинский, 1 шт | 14 500 | Оборудование лаборатории «Юный эколог» Проведение обучающимися исследований. |  |
|  | Микроскоп ученический, 2 шт | 12 000 |  |  |
|  | Фотоаппарат | 32 000 |  |  |
|  | Видеокамера | 22 000 |  |  |
| 4. | Канцелярские товары | 15 000 | Проведение ежегодной городской конференции юных исследователей природы, семинаров для педагогов. Написание и оформление обучающимися исследовательских работ. Тиражирование листовок, буклетов, методических разработок. | Средства местного бюджета |
| 5. | Модем, 1 шт. | 2 590 | Написание обучающимися исследовательских работ, работа в сети Интернет |  |
| 6. | Стенд для экологической тропы, 1 шт | 2230 | Оформление экологической тропы |  |
|  | Краска для оформления арт-объектов экологической тропы | 4090 |  |  |
| 7. | Грамоты и дипломы | 2000 | Награждение участников мероприятий |  |